# Plan działania

Sekretariatu Regionalnego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Województwa Lubelskiego

na lata 2010-2011

Wrzesień 2010 r.

Spis treści

- Wprowadzenie

- Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

- Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Lubelskim

- Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

### 4.1 Lista dotychczasowych partnerów  KSOW na poziomie regionalnym

- Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Monitorowanie i ocena KSOW

- Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 -2011

- Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Lubelskim

  - Obowiązkowe części Planu Działania SR KSOW w Województwie Lubelskim na lata 2010-2011

  - Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań

- Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania SR w Województwie Lubelskim w latach 2010 i 2011

#### 1. Wprowadzenie

Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Lubelskim, kontynuując zadania zawarte w Planie Działania KSOW na lata 2008-2009, będzie koordynował wymianę wiedzy, informacji i dobrych praktyk miedzy podmiotami włączonymi do sieci. Sekretariat Regionalny będzie zabiegał o  aktywne uczestnictwo Partnerów Sieci w realizację założeń Planu Działania na lata 2010-2011.

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest 
z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą pracy Sekretariatu Regionalnego są działania zaplanowane w ramach Planu Działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych na okres 2010-2011. Niniejszy plan działania jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.

Sekretariat Regionalny KSOW ma za zadanie realizację Planu Działania KSOW obejmującego zakresem informacje i promocję programów na terenie województwa, wsparcie potencjału rozwojowego na terenach wiejskich tj. wszelkich programów unijnych, lokalnych, regionalnych oraz innych inicjatyw pomocowych między innymi w zakresie (rolnictwa ekologicznego, grup producenckich marketingu produktu tradycyjnego i regionalnego, wykorzystania potencjału rolnictwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, itp.). Realizowane one będą poprzez organizację wyjazdów szkoleniowych, konkursów, zapewnienie uczestnictwa rolnikom i przetwórcom z obszaru wiejskiego w targach i wystawach w kraju i za granicą. Wsparcie organizacji stoisk na imprezach targowych w tym jednego stałego całorocznego stoiska powinno, przyczynić się do popularyzacji wytwarzanych na Lubelszczyźnie produktów regionalnych i tradycyjnych, produkowanych metodami ekologicznymi a także wzrostu pozycji rynkowej.

Uczestnikami a także odbiorcami poszczególnych działań będą odpowiednio do jego zakresu: rolnicy, producenci rolni w tym grupy producentów i przetwórcy, związki branżowe, organizacje i stowarzyszenia w tym Lokalne Grupy Działania działające w obszarze wiejskim a także w sektorze rolno-spożywczym, doradcy rolni, eksperci działający na rzecz obszaru wiejskiego w tym pracownicy samorządu rolniczego i terytorialnego realizujący poszczególne obszary zagadnień.

Rola Sekretariatu Regionalnego KSOW:

- nawiązywanie kontaktów między podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich i wymiana informacji

- aktywizacja podmiotów w celu realizacji zadań sieci

#### 2. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Plan działania KSOW na lata 2010-2011 zawiera:

- Opis działań, które będą realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Lubelskim w latach 2010 -2011, w szczególności:

- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,

- przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

- zarządzanie siecią,

- pomoc techniczna dla współpracy miedzyterytorialnej i transnarodowej,

- wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.

- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

- ramowy harmonogram działań z podziałem na kwartały w roku 2010 i 2011

- indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).

#### 3. Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW   w Województwie Lubelskim

Zadania wynikające z Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Lubelskim realizowane są na stanowisku ds. KSOW w Departamencie Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

#### 4. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Uczestnicy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) to podmioty, które aktywnie angażują się 
w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji 
w tym zakresie. Przede wszystkim mogą to być:

- urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

- samorządy gmin i powiatów,

- organizacje branżowe,

- izby rolnicze,

- instytuty resortowe,

- jednostki naukowe oraz badawczo-rozwojowe,

- ośrodki doradztwa rolniczego,

- służby ochrony przyrody,

- lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

- szkoły średnie i wyższe.

- organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorących udział w programowaniu rozwoju lokalnego.

### 4.1. Lista partnerów KSOW na poziomie regionalnym

W 2009 roku zintensyfikowano działania informacyjne o konieczności budowy sieci partnerskiej i zadaniach KSOW. Powyższe informacje przekazywano na ogólnych spotkaniach dotyczących wdrażania PROW na lata 2007-2013. Wszystkie podmioty, które dokonały zgłoszenia przesyłając wypełniony formularz, po zweryfikowaniu zostały wpisane do rejestru partnerów. Lista partnerów jest umieszczona na stronie www.ksow.pl. Do dnia 22 września 2010 r. zarejestrowano 70 partnerów Sekretariatu Regionalnego KSOW.

Wykaz partnerów SR.KSOW Województwa Lubelskiego na dzień 22 września 2010 r.

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi
lubelskie, 21-050 Piaski, Gardzienice Pierwsze 102 .

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
lubelskie, 24-100 Puławy, Czartoryskich 8 .

- Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
lubelskie, 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14 .

- STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY POLSKICH POLANKA
lubelskie, 23-109 Pszczela Wola, Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli 9 .

- Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina
lubelskie, 20-027 Lublin, Karłowicza 4100 .

- Stowarzyszenie Hrubieszowskie Lepsze Jutro Lokalna Grupa Działania
lubelskie, 22-500 Wołajowice, - 33 .

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Krasnystaw PLUS
lubelskie, 22-300 Krasnystaw, Plac 3-go Maja 21 .

- Dolina Wieprza i Poru
lubelskie, 22-460 Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1 .

- Nasze Roztocze
lubelskie, 22-400 Zamość, Peowiaków 92 .

- Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej
lubelskie, 23-200 Kraśnik, Mostowa 2 .

- Lokalna Grupa Działania Zapiecek
lubelskie, 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1 .

- Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień
lubelskie, 24-150 Nałęczów, Stefana Żeromskiego 1 .

- Gmina Strzyżewice
lubelskie, 23-107 Strzyżewice, 109 .

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Promenada S12
lubelskie, 22-170 Rejowiec Fabryczny, Lubelska 24A .

- Zrzeszenie Producentów Zbóż AGRO w Telatynie
lubelskie, 22-652 Telatyn, 73A .

- Instytut Technologii Administracji Publicznej sp. z o.o.
lubelskie, 20-029 Lublin, M. Curie-Skłodowskiej 5105 .

- Stowarzyszenie Zielony Domek
lubelskie, 22-600 Tomaszów Lubelski, Wieprzów Tarnawacki 36 .

- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
lubelskie, 24-120 Kazimierz Dolny, Podzamcze 20 .

- Gmina Turobin
lubelskie, 23-465 Turobin, Rynek 4 .

- Gmina Hańsk
lubelskie, 22-235 Hańsk Pierwszy, Osiedlowa 4 .

- Polska Fundacja Wiejska
lubelskie, 20-022 Lublin, Okopowa 2023A .

- Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
lubelskie, 24-130 Końskowola, Pożowska 8 .

- Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
lubelskie, 20-126 Lublin, Unicka 4206 .

- Gmina Łaszczów
lubelskie, 22-650 Łaszczów, Chopina 14 .

- Gmina Cyców
lubelskie, 21-070 Cyców, Chełmska 42 .

- Stowarzyszenia Poleska Dolina Miłosierdzia
lubelskie, 22-234 Urszulin, Wereszczyn 73 .

- Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
lubelskie, 20-094 Lublin, Lubartowska 74A I p. .

- Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Wojewódzki w Lublinie
lubelskie, 20-027 Lublin, Karłowicza 4302 .

- Gmina Rejowiec Fabryczny
lubelskie, 22-169 Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16 .

- Stow. na Rzecz Ekorozwoju wsi Kanie Gmina Rejowiec Fabryczny
lubelskie, 22-171 Kanie, 119F .

- Agrokadra
lubelskie, 23-100 Bychawa, Stara Wieś I 83 .

- Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych
lubelskie, 24-150 Nałęczów, Grabowa 6 .

- Starostwo Powiatowe w Lublinie
lubelskie, 20-074 Lublin, Spokojna 9 .

- Gmina Krasnobród
lubelskie, 22-440 Krasnobród, 3 Maja 36 .

- Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna
lubelskie, 20-150 Lublin, Bursaki 12 .

- Urząd Gminy Wierzbica
lubelskie, 22-150 Wierzbica-Osiedle, Włodawska 1 .

- Gmina Baranów
lubelskie, 20-405 Baranów, Rynek 14 .

- Gmina Końskowola
lubelskie, 20-430 Końskowola, Pożowska 3A .

- Stowarzyszenie Kwaterodawców Miast i Gminy Zwierzyniec
lubelskie, 22-470 Zwierzyniec.

- Lokalna Grupa Działania Razem ku lepszej przyszłości
lubelskie, 21-400 Łuków, Świderska 12 .

- Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla
lubelskie, 21-413 Serokomla, Kościelna 3 .

- Gmina Zwierzyniec
lubelskie, 22-470 Zwierzyniec, Rynek 1 .

- Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.
lubelskie, 20-111 Lublin, Rynek 7 .

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
lubelskie, 23-107 Pszczela Wola, 9 .

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
lubelskie, 22-304 Siennica Różana, 266 A .

- Miasto Rejowiec Fabryczny
lubelskie, 22-170 Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16 .

- Stowarzyszenie LGD Małe Mazowsze
lubelskie, 21-140 Michów, Rynek I 16 .

- Bogdan Chodyka EUROINVENT
lubelskie, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Partyzantów 1 .

- Firma Sławex
lubelskie, 22-600 Tomaszów Lubelski, Łaszczowiecka 14 .

- Agropellet Andrzej Łepecki
lubelskie, 21-040 Świdnik, Kalinowa 2A18 .

- Stowarzyszenie LGD Ziemi Chełmskiej
lubelskie, 22-100 Chełm, 11 Listopada 2 .

- Kółko Rolnicze w Babinie
lubelskie, 24-200 Bełżyce, 2 .

- Spółdzielcza Grupa Producentów ATUT w Babinie
lubelskie, 24-200 Bełżyce, Babin 2 .

- Gmina Jeziorzany
lubelskie, 21-146 Jeziorzany, Rynek 22 .

- Gmina Ludwin
lubelskie, 21-075 Ludwin, 51 .

- Gmina Biłgoraj
lubelskie, 23-400 Biłgoraj, T. Kościuszki 88 .

- Uniwersytet Przyrodniczy
lubelskie, 20-950 Lublin, Akademicka 13 .

- Fundacja Nasza Nadzieja
lubelskie, 21-040 Świdnik, C.K. Norwida 9 .

- Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska
lubelskie, 23-400 Biłgoraj, Kościuszki 88 .

- LGD Owocowy Szlak
lubelskie, 24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9

- LGD G 6 Grzędy Sokalskiej
lubelskie, 22-650 Łaszczów, Piłsudskiego 9 .

- Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu
lubelskie, 22-200 Okuninka, XIII-1 .

- LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej
lubelskie, 08-500 Ryki, Wyczółkowskiego 10 A .

- LGD Leśny Krąg
lubelskie, 23-300 Janów Lubelski, Ogrodowa 16 .

- LGD Ziemia Zamojska
lubelskie, 22-424 Sitno, 73 .

- LGD Polesie
lubelskie, 21-070 Cyców, Nowa 1 .

- Centrum Wspierania Rozwoju
lubelskie, 21-040 Świdnik, Kolejowa 5 .

- Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska”
lubelskie, 21-080 Garbów, - 160 .

- Gospodarstwo Agroturystyczne SAWANNA
lubelskie, 23-114 Jabłonna Majątek, 120 .

- Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
lubelskie, 21-302 Kąkolewnica Wschodnia, 16/2 .

5. Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W latach 2010-2011 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, podobnie jak w latach 2008-2009, będzie realizować cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to przede wszystkim:

- wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym;

- aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się 
w rozwój obszarów wiejskich;

- wzmocnienie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich;

- usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi;

- promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich;

- wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich 
w Polsce.

6.  Monitorowanie i ocena KSOW

Funkcjonowanie KSOW zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będzie monitorowane przez Instytucję Zarządzającą PROW 2007-2013 oraz przez jednostkę centralną KSOW (Sekretariat Centralny), przy pomocy jednostek regionalnych (Sekretariaty Regionalne). Dane dotyczące działalności gromadzić będą jednostki regionalne. Rolę koordynatora w tym zakresie pełnić będzie Jednostka Centralna. Funkcjonowanie KSOW będzie podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym: średniookresowej i ex-post.

Kryteria oceny funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

- Zgodność podejmowanych przedsięwzięć z Planem Działania.

- Terminowość przekazywania informacji między Sekretariatami.

- Powszechność i łatwość w dostępie do KSOW.

- Aktualność informacji zamieszczanych na stronie KSOW.

- Zaangażowanie uczestników w działanie KSOW.

- Aktywność uczestników Sieci na stronie internetowej KSOW.

- Zgodność wybranych projektów z założeniami przyjętymi na dany rok przez Grupę Roboczą ds. KSOW funkcjonująca przy MRiRW.

- Poziom zainteresowania spotkaniami szkoleniowymi organizowanymi w ramach Sieci.

- Poziom zainteresowania danym tematem wśród uczestników Sieci.

Wskaźniki monitorowania i oceny

- Liczba uczestników KSOW na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

- Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW.

- Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW.

- Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW.

- Liczba uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ramach Planu Działania.

- Liczba dni odbytych szkoleń, seminariów i konferencji.

- Liczba wydanych publikacji.

- Liczba rozprowadzonych publikacji.

- Liczba grup tematycznych.

- Liczba spotkań grup tematycznych.

- Liczba projektów w podziale na temat projektu (np.: dobre praktyki, innowacyjność, współpraca międzyterytorialna).

7. Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 - 2011

1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska,      przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

2.   Lokalna tradycja jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich.

3. Wzmocnienie rozwoju lokalnego poprzez zwiększenie efektywności realizacji lokalnych strategii rozwoju.

4. Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

5.  Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.

8. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Lubelskim

8.1 Obowiązkowe części Planu Działania KSOW na lata 2010 - 2011

Celem działań przedstawionych w Planie działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzystnych zamian zachodzących w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych możliwości rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerów KSOW, uświadomienie korzyści płynących z udziału w KSOW, oraz zachęcenie do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach.

.

| Działania |  | Planowana realizacja | Koszt(zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat |  |  |  |
| Konferencja – poświęcona problemom kształcenia ustawicznego w obszarze wiejskim. | Organizacja konferencji - przedstawienie działań podjętych przez szkoły rolnicze oraz inne organizacje z zakresu kształcenia ustawicznego ukierunkowanego na rozwój obszarów wiejskich – forma wykładów połączonych z warsztatami. |  | 90 000 |
| Konferencja – Stan i kierunki zmian w obszarach wiejskich Lubelszczyzny. | Konferencja – kompleksowa analiza stanu oraz wytyczenie preferowanych kierunków zmian w obszarze wiejskim w kontekście przygotowania nowych programów. |  | 30 000 |
| Konkursy : „Przyjazna Wieś „,ekologia, agroturystyka. | Realizacja konkursów zakończonych uroczystym podsumowaniem i rozdaniem nagród. Szczebel regionalny. |  | 60 000 |
| Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich podstawą polityki ekologicznej na Lubelszczyźnie – warsztaty. | Cykl szkoleń (warsztaty) dla partnerów sieci, poświęcony głównym aspektom ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych . |  | 70 000 |
| Razem: |  |  | 250 000 |
| Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” |  |  |  |
| Imprezy targowe i wystawiennicze. | Udział w targach krajowych i zagranicznych, promocja dobrych praktyk realizowanych na obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego, udział członków sieci w rozpowszechnianiu wiedzy i wymianie doświadczeń. |  | 240 000 |
| Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich na Lubelszczyźnie; rolnictwo ekologiczne na terenie województwa lubelskiego – warsztaty. | Organizacja, konferencji, seminariów, Eko-festynów dla Partnerów Sieci, propagujących: - produkt tradycyjny i regionalny na Lubelszczyźnie - rolnictwo ekologiczne a ochrona bioróżnorodności - promocja żywności ekologicznej |  | 60 000 |
| Spotkanie z tradycją, | Organizacja wystaw wigilijnych i wielkanocnych, potrawy tradycyjne, propagowanie regionalnej kultury i historii, warsztaty etnograficzne - spotkania z przedstawicielami ginących zawodów |  | 60 000 |
| Imprezy promocyjne i spotkania szkoleniowe. | Współfinansowanie lokalnych imprez, wystaw, mających na celu promocję obszarów wiejskich Lubelszczyzny |  | 80 000 |
| Organizacja konferencji dla lokalnych liderów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, | Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym. |  | 50 000 |
| Razem: |  |  | 490 000 |
| Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń miedzy lokalnymi grupami działania |  |  |  |
| Identyfikacja potrzeb szkoleniowych LGD. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Lubelskiego, przygotowanie programu szkoleń. |  | - |
| Cykl szkoleń dla LGD. | Usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń dla Lokalnych Grup Działania, w tym szkoleń tematycznych dla Zarządów i Rad LGD. |  | 100 000 |
| Seminaria. | Agroturystyka i turystyka wiejska, produkt regionalny i tradycyjny szansą dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi – spotkania informacyjno – szkoleniowe. |  | 70 000 |
| Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD. | Pozyskiwanie informacji i umieszczanie ofert współpracy na stronie internetowej KSOW, aktualizacja danych. |  | - |
| Razem: |  |  | 170 000 |
| Zarządzanie siecią |  |  |  |
| Elementy systemu wizualizacji KSOW. | Projekt graficzny i wykonanie gadżetów z logo KSOW, wykonanie elementów systemu informacji wizualnej KSOW. |  | 60 000 |
| Dodatki tematyczne do gazet. | Wkładki tematyczne do tygodników regionalnych – rozwój obszarów wiejskich, promocja najlepszych praktyk, wymiana wiedzy i doświadczeń . |  | 10 000 |
| Publikacje promujące Lubelszczyznę. | Przygotowanie i druk opracowań promujących region. |  | 70 000 |
| Razem: |  |  | 140 000 |
| Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej |  |  |  |
| Wizyty studyjno – szkoleniowe. | Cykl wizyt krajowych i zagranicznych w związku z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk związanych z: agroturystyką, ekologią, produktem regionalnym i tradycyjnym, odnawialnymi źródłami energii, przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych. Nawiązywanie współpracy partnerów działających w obszarze wiejskim w tym LGD oraz grup producentów. |  | 1 280 000 |
| Szkolenia. | Wizyty szkoleniowe dla ekspertów, Sekretariatów Regionalnych KSOW i UM w związku z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i organizacją zaplanowanych działań. |  | 50 000 |
| Razem: |  |  | 1 330 000 |
| Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej |  |  |  |
| Konferencje, seminaria, sympozja. | Dofinansowanie konferencji, seminariów, sympozjów naukowych lub popularno – naukowych poświęconych rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. |  | 50 000 |
| Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich . | Organizacja tematycznych spotkań informacyjno – szkoleniowych dla poszczególnych podmiotów, w tym dla przedstawicieli samorządu rolniczego. |  | 120 000 |
| Bazy danych Partnerów Sieci. | Aktualizacja baz danych Partnerów Sieci, pozyskiwanie nowych partnerów (promowanie KSOW, na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach) . |  | - |
| Razem: |  |  | 170 000 |
| Wymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |
| Opracowanie III tomu – Program Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. | Ekspertyza zawierająca monitoring i prognozę rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego w latach 2004 – 2020 w kontekście realizowanych programów. |  | 100 000 |
| Opracowanie ekspertyzy dotyczącej rolnictwa województwa. | Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania zmian w organizacji i intensywności produkcji rolniczej w województwie lubelskim i Polsce |  | 100 000 |
| Strona internetowa. | Redagowanie pod-strony internetowej Sekretariatu Regionalnego KSOW |  | - |
| Razem: |  |  | 200 000 |
| Budżet planu działania KSOW w złotych |  |  | 2 750 000 |

8.2 Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań

| Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konferencja – poświęcona problemom kształcenia ustawicznego w obszarze wiejskim. |  |  | X | X |  |  | X |  | X |
| Konferencja – Stan i kierunki zmian w obszarach wiejskich Lubelszczyzny. |  |  | X | X |  |  | X |  | X |
| Konkursy. |  | X | X | X |  | X | X |  | X |
| Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich podstawą polityki ekologicznej na Lubelszczyźnie – warsztaty. |  |  | X | X |  | X | X |  |  |
| Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imprezy targowe i wystawiennicze. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich na Lubelszczyźnie; rolnictwo ekologiczne na terenie województwa lubelskiego – warsztaty. |  | X | X | X |  | X | X |  |  |
| Spotkanie z tradycją. |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Imprezy promocyjne i spotkania szkoleniowe. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Organizacja konferencji dla lokalnych liderów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń miedzy lokalnymi grupami działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identyfikacja potrzeb szkoleniowych LGD . | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Cykl szkoleń dla LGD. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Seminaria. |  | X | X | X |  | X | X | X |  |
| Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Zarządzanie siecią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy systemu wizualizacji KSOW. |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Dodatki tematyczne do gazet. |  | X | X | X |  | X | X | X |  |
| Publikacje promujące Lubelszczyznę. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Pomoc Techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wizyty studyjno – szkoleniowe. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Szkolenia . | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Współpraca ze szkołami wyższymi i instytutami naukowo badawczymi. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Konferencje i sympozja. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Bazy danych Partnerów Sieci. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Wymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie III tomu – Program Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Opracowanie ekspertyzy dotyczącej rolnictwa województwa. |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Strona internetowa. |  |  |  |  |  | X | X | X |  |

8.3 Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania Sekretariatu Regionalnego  w Województwie Lubelskim w latach 2010 i 2011

| Budżet planu działania KSOW w złotych | 2 750 000 |
| --- | --- |
| Działania związane z zarządzaniem siecią | 520 000 |
| Razem budżet SR KSOW | 3 270 000 |