# Plan działania

Sekretariatu Regionalnego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Województwa Lubelskiego

na lata 2012-2013

sierpień 2011 r.

Spis treści

- Wprowadzenie

- Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

- Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Lubelskim

- Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

- Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Monitorowanie i ocena KSOW

- Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 -2013

- Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Lubelskim

  - Obowiązkowe części Planu Działania SR KSOW w Województwie Lubelskim na lata 2012-2013

  - Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań

- Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania SR w Województwie Lubelskim w latach 2012 i 2013

#### 1. Wprowadzenie

Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Lubelskim, kontynuując zadania zawarte w Planach Działania KSOW na lata 2008-2009 oraz 2010-2011, będzie koordynował wymianę wiedzy, informacji i dobrych praktyk miedzy podmiotami włączonymi do sieci. Sekretariat Regionalny będzie zabiegał o  aktywne uczestnictwo Partnerów Sieci w realizację założeń Planu Działania na lata 2012-2013.

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest 
z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą pracy Sekretariatu Regionalnego są działania zaplanowane w ramach Planu Działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych na okres 2012-2013. Niniejszy plan działania jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.

Sekretariat Regionalny KSOW ma za zadanie realizację Planu Działania KSOW obejmującego zakresem informacje i promocję programów na terenie województwa, wsparcie potencjału rozwojowego na terenach wiejskich tj. wszelkich programów unijnych, lokalnych, regionalnych oraz innych inicjatyw pomocowych między innymi w zakresie (rolnictwa ekologicznego, grup producenckich marketingu produktu tradycyjnego i regionalnego, wykorzystania potencjału rolnictwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, itp.). Realizowane one będą poprzez organizację wyjazdów szkoleniowych, konkursów, zapewnienie uczestnictwa rolnikom i przetwórcom z obszaru wiejskiego w targach i wystawach w kraju i za granicą. Wsparcie organizacji stoisk na imprezach targowych powinno, przyczynić się do popularyzacji wytwarzanych na Lubelszczyźnie produktów regionalnych i tradycyjnych, produkowanych metodami ekologicznymi a także wzrostu pozycji rynkowej.

Uczestnikami a także odbiorcami poszczególnych działań będą odpowiednio do jego zakresu: rolnicy, producenci rolni w tym grupy producentów i przetwórcy, związki branżowe, organizacje i stowarzyszenia w tym Lokalne Grupy Działania działające w obszarze wiejskim a także w sektorze rolno-spożywczym, doradcy rolni, eksperci działający na rzecz obszaru wiejskiego w tym pracownicy samorządu rolniczego i terytorialnego realizujący poszczególne obszary zagadnień.

Rola Sekretariatu Regionalnego KSOW:

- nawiązywanie kontaktów między podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich i wymiana informacji

- aktywizacja podmiotów w celu realizacji zadań sieci

#### 2. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Plan działania KSOW na lata 2012-2013 zawiera:

- Opis działań, które będą realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Lubelskim w latach 2012 -2013, w szczególności:

- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,

- przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

- zarządzanie siecią,

- pomoc techniczna dla współpracy miedzyterytorialnej i transnarodowej,

- wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.

- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

- ramowy harmonogram działań z podziałem na kwartały w roku 2012 i 2013

- indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).

#### 3. Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW   w Województwie Lubelskim

Zadania wynikające z Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Lubelskim realizowane są na stanowisku ds. KSOW w Departamencie Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

#### 4. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Uczestnicy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) to podmioty, które aktywnie angażują się 
w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji 
w tym zakresie. Przede wszystkim mogą to być:

- urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

- samorządy gmin i powiatów,

- organizacje branżowe,

- izby rolnicze,

- instytuty resortowe,

- jednostki naukowe oraz badawczo-rozwojowe,

- ośrodki doradztwa rolniczego,

- służby ochrony przyrody,

- lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

- szkoły średnie i wyższe.

- organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorących udział w programowaniu rozwoju lokalnego.

### 4.1. Lista partnerów KSOW na poziomie regionalnym

W 2009 roku  zintensyfikowano działania informacyjne o konieczności budowy sieci partnerskiej i zadaniach KSOW. Powyższe informacje przekazywano na ogólnych spotkaniach dotyczących wdrażania PROW na lata 2007-2013. Wszystkie podmioty, które dokonały zgłoszenia przesyłając wypełniony formularz, po zweryfikowaniu zostały wpisane do rejestru partnerów. Sieć ciągle się rozrasta i przybywają nowi partnerzy. Lista partnerów jest umieszczona na stronie www.ksow.pl. Do dnia 18 sierpnia 2011 r. zarejestrowano 88 partnerów Sekretariatu Regionalnego KSOW.

5. Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W latach 2010-2011 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, podobnie jak w latach                2008-2009, będzie realizować cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to przede wszystkim:

- wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym;

- aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się 
w rozwój obszarów wiejskich;

- wzmocnienie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich;

- usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi;

- promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich;

- wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich 
w Polsce.

6.  Monitorowanie i ocena KSOW

Funkcjonowanie KSOW zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będzie monitorowane przez Instytucję Zarządzającą PROW 2007-2013 oraz przez jednostkę centralną KSOW (Sekretariat Centralny), przy pomocy jednostek regionalnych (Sekretariaty Regionalne). Dane dotyczące działalności gromadzić będą jednostki regionalne. Rolę koordynatora w tym zakresie pełnić będzie Jednostka Centralna. Funkcjonowanie KSOW będzie podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym: średniookresowej i ex-post.

Kryteria oceny funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

- Zgodność podejmowanych przedsięwzięć z Planem Działania.

- Terminowość przekazywania informacji między Sekretariatami.

- Powszechność i łatwość w dostępie do KSOW.

- Aktualność informacji zamieszczanych na stronie KSOW.

- Zaangażowanie uczestników w działanie KSOW.

- Aktywność uczestników Sieci na stronie internetowej KSOW.

- Zgodność wybranych projektów z założeniami przyjętymi na dany rok przez Grupę Roboczą ds. KSOW funkcjonująca przy MRiRW.

- Poziom zainteresowania spotkaniami szkoleniowymi organizowanymi w ramach Sieci.

- Poziom zainteresowania danym tematem wśród uczestników Sieci.

Wskaźniki monitorowania i oceny

- Liczba uczestników KSOW na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

- Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW.

- Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW.

- Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW.

- Liczba uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ramach Planu Działania.

- Liczba dni odbytych szkoleń, seminariów i konferencji.

- Liczba wydanych publikacji.

- Liczba rozprowadzonych publikacji.

- Liczba grup tematycznych.

- Liczba spotkań grup tematycznych.

- Liczba projektów w podziale na temat projektu (np.: dobre praktyki, innowacyjność, współpraca międzyterytorialna).

7. Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 - 2013

1. Wzmacnianie efektywności realizacji zadań prze lokalne grupy działania (LGD), w tym  aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych strategii rozwoju.

2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form   działalności gospodarczej.

3. Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości.

4. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej.

5. Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi.

6.Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich.

8. Cele działań

Celem działań przedstawionych w Planie działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego jest realizacja priorytetów przyjętych w dniu 28 czerwca 2011 r. przez Grupę Roboczą ds. KSOW  promocja nowych inicjatyw w ramach rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzystnych zamian zachodzących w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych możliwości rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerów KSOW, uświadomienie korzyści płynących z udziału w KSOW, oraz zachęcenie do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach.

8.1  Działania i budżet Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego

| Lp | Obszar działania / Nazwa działania | Sposób realizacji | Koszt złotych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat |  | 530 000 |
| 1.1 | Konkursy: |  |  |
|  | Konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych | S.C. KSOW I – etap regionalny, II – etap centralny | 50 000 |
|  | Ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne | S.C. KSOW I – etap regionalny, II – etap centralny | 10 000 |
| 1.2 | Targi |  |  |
|  | Udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, agroturystyką, listą produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych | Targi krajowe i zagraniczne | 470 000 |
| 2. | Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” |  | 220 000 |
| 2.1 | Szkolenia i konferencje |  |  |
|  | Szkolenia mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jakości żywności. | Na poziomie regionu | 20 000 |
|  | odnawialne źródła energii. | Na poziomie regionu | 40 000 |
|  | Konferencja wspólna polityka rolna po 2013 roku. |  | 20 000 |
|  | Agroturystyka i turystyka wiejska produkt regionalny i tradycyjny | Na poziomie regionu | 50 000 |
|  | Organizacja spotkań dotyczących zachowania i ochrony tradycji dziedzictwa kulturowego wsi | Organizacja wystaw wigilijnych i wielkanocnych, potrawy tradycyjne, propagowanie regionalnej kultury i historii, warsztaty etnograficzne - spotkania z przedstawicielami ginących zawodów | 50 000 |
|  | Szkolenia dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | Szkolenia dotyczące wsparcia procesu wdrażania PROW 2007-2013 oraz nowych programów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. | 40 000 |
| 3. | Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania |  | 100 000 |
| 3.1 | Szkolenia LGD, spotkania koordynacyjne |  | 80 000 |
| 3.2 | Organizacja spartakiady partnerów KSOW | Zacieśnienie współpracy pomiędzy LGD i innymi partnerami sieci | 20 000 |
| 4. | Zarządzanie siecią |  | 170 000 |
| 4.1 | Informacja w mediach o działalności KSOW | Przygotowanie i druk opracowań promujących region, spoty RTV, dodatki tematyczne do gazet | 70 000 |
| 4.2 | Materiały /gadżety/ promocyjne KSOW |  | 100 000 |
| 5. | Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej |  | 1 500 000 |
| 5.1 | Wyjazdy studyjno- szkoleniowe krajowe i zagraniczne |  |  |
|  | W zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz przedsięwzięć związanych z organizowaniem się producentów, przetwórstwa, promocji i marketingu w tym produktów regionalnych, tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. | Grupy Producentów, LGD, SR KSOW, UM, inni partnerzy KSOW (30 osób w jednym wyjeździe) | 1 500 000 |
| 6. | Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej |  | 240 000 |
| 6.1 | Przeprowadzenie badań odmianowych roślin uprawnych na terenie województwa lubelskiego | Przeprowadzenie badań, publikacja i kolportaż wyników badań odmianowych realizowanych na terenie woj. Lubelskiego | 200 000 |
| 6.2 | Współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami branżowymi, organizacja tematycznych konferencji oraz wizyt studyjnych, dotyczących obszarów wiejskich |  | 40 000 |
| 7. | Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  | 240 000 |
| 7.1 | Opracowanie ekspertyzy dotyczącej rolnictwa województwa | Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania zmian w organizacji i intensywności produkcji rolniczej w województwie lubelskim i Polsce | 120 000 |
| 7.2 | Przeprowadzenie analizy (badań) nt. wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich w regionie. | Analiza zawierająca monitoring i prognozę rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego w kontekście realizowanych programów. Podsumowanie badania na uroczystej konferencji. | 120 000 |
| R A Z E M KSOW |  |  | 3 000 000 |

8.2  Harmonogram działań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego

|  | Nazwa zadania | 2012 |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |
| 1. | Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Konkursy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |
|  | Ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Targi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, agroturystyką, turystyką wiejską, listą produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 2. | Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Szkolenia i konferencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jakości żywności |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |
|  | odnawialne źródła energii. |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Konferencja wspólna polityka rolna po 2013 roku. |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Agroturystyka i turystyka wiejska produkt regionalny i tradycyjny. |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Organizacja spotkań dotyczących zachowania i ochrony tradycji dziedzictwa kulturowego wsi |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 3. | Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Szkolenia LGD, spotkania koordynacyjne | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 3.2 | Organizacja spartakiady partnerów KSOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zarządzanie siecią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Informacja w mediach o działalności KSOW | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 4.2 | Materiały /gadżety/ promocyjne KSOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Wyjazdy studyjno- szkoleniowe krajowe i zagraniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz przedsięwzięć związanych z organizowaniem się producentów, przetwórstwa, promocji i marketingu w tym produktów regionalnych, tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 6. | Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Przeprowadzenie badań odmianowych roślin uprawnych na terenie województwa lubelskiego | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.2 | Współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami branżowymi, organizacja tematycznych konferencji dotyczących obszarów wiejskich |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 7. | Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Opracowanie ekspertyzy dotyczącej rolnictwa województwa | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 7.2 | Przeprowadzenie analizy (badań) nt. wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich w regionie. | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |

9. Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania Sekretariatu Regionalnego   w Województwie Lubelskim w latach 2012 i 2013

| Budżet planu działania KSOW w złotych | 3 000 0000 |
| --- | --- |
| Działania związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem sieci | 520 000 |
| Razem budżet SR KSOW | 3 520 000 |